# Historias de usuario y planificación Scrum de AcaPlan PWA

## UNAN-Managua CUR-Chontales

La planificación organiza el desarrollo de la aplicación web progresiva para registrar e importar la programación académica, generar y ajustar propuestas de horarios, someterlas a revisión y aprobación, publicarlas y consultarlas. Su propósito es reducir tareas repetitivas y conflictos en la asignación de docentes, secciones y espacios.

El desarrollo utilizará React, JavaScript, HTML y CSS para la interfaz, Node.js para operaciones de servidor y Supabase para autenticación y datos. La PWA y la aplicación móvil son proyectos separados que comparten el proyecto de Supabase y sus datos institucionales.

El alcance comprende 26 historias de usuario distribuidas en seis sprints. Las estimaciones son iniciales, expresadas en horas de esfuerzo del equipo, e incluyen implementación, integración y pruebas de cada historia. La planificación se ajustará según la capacidad acordada en cada Sprint Planning.

Se excluyen matrícula individual, calificaciones y otras funciones ajenas a la planificación de horarios. La generación con IA apoya al responsable; ninguna propuesta se aprueba ni publica de forma automática.

## Funciones institucionales

Administrador del sistema: gestiona cuentas y permisos. Coordinador de carrera: registra o importa la programación de las carreras asignadas. Responsable de planificación: configura recursos y consolida o ajusta el horario institucional. Responsable de aprobación: revisa, aprueba y publica. Docente: consulta su horario. Una persona puede reunir funciones cuando la institución lo autorice.

Estas funciones se traducirán en permisos compatibles con los roles actuales administrador y docente. Su asignación no supone crear automáticamente nuevos valores de rol ni alterar el comportamiento de la app móvil.

# Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada ficha conserva la estructura COMO, QUIERO, PARA y Validación, junto con Impacto, Prioridad y Estimación. Los identificadores H01 a H26 pertenecen al backlog de la PWA; no implican correspondencia uno a uno con las historias de la aplicación móvil.

| H01 - Inicio de sesión y autenticación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario registrado |  |  |
| QUIERO: | Iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña. |  |  |
| PARA: | Acceder a las funciones autorizadas de la PWA. |  |  |
| Validación | CA1. Con credenciales válidas y perfil activo, se abre el panel correspondiente a los permisos del usuario. CA2. Con credenciales inválidas se muestra un mensaje genérico; un usuario sin perfil autorizado no accede a datos privados. CA3. Las restricciones se aplican también al consultar la API o Supabase directamente; ocultar botones no sustituye la autorización. CA4. La cuenta existente en el proyecto compartido permite acceder sin crear un segundo usuario para la PWA. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

Sprint previsto: 1. Importancia: 150.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H02 - Recuperación de contraseña |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario registrado |  |  |
| QUIERO: | Restablecer mi contraseña mediante el correo institucional. |  |  |
| PARA: | Recuperar el acceso a mi cuenta compartida. |  |  |
| Validación | CA1. La solicitud presenta la misma respuesta exista o no el correo, sin revelar cuentas registradas. CA2. El enlace conduce a una pantalla de recuperación de la PWA y se rechaza si ha vencido, es inválido o ya se utilizó. CA3. La nueva contraseña cumple la política configurada; después del cambio, la anterior no permite nuevos inicios de sesión. CA4. La configuración conserva las direcciones de recuperación de la app móvil y la PWA. | Impacto | 20 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

Sprint previsto: 1. Importancia: 80.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H03 - Gestión de cuentas y permisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Administrador del sistema |  |  |
| QUIERO: | Crear, editar y desactivar cuentas y asignar funciones institucionales. |  |  |
| PARA: | Controlar quién registra, revisa y publica la programación. |  |  |
| Validación | CA1. Se validan nombre, correo institucional, cédula y función; se rechazan correos y cédulas duplicados. CA2. Se asignan permisos de administración, coordinación por carrera, aprobación o consulta docente, conforme a la matriz de acceso. CA3. Una cuenta inactiva no realiza nuevas operaciones protegidas; se conserva su historial y no se desactiva al último administrador activo. CA4. Las cuentas usan Supabase Auth; no se guardan contraseñas legibles en usuarios. La gestión privilegiada se ejecuta en el backend. CA5. La ampliación de permisos conserva los roles administrador y docente consumidos por la app móvil y se verifica su compatibilidad. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 24 hrs |

Sprint previsto: 1. Importancia: 140.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H04 - Cierre de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario autenticado |  |  |
| QUIERO: | Cerrar mi sesión en la PWA. |  |  |
| PARA: | Evitar que otra persona consulte mis datos en el dispositivo. |  |  |
| Validación | CA1. El cierre elimina la sesión local y cualquier copia privada del usuario almacenada por la PWA. CA2. Se regresa al acceso; volver atrás o abrir una ruta privada no revela información protegida. CA3. Con conexión se completa la invalidación de la sesión correspondiente; sin conexión se permite el cierre local y se comunica su alcance. | Impacto | 20 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 hrs |

Sprint previsto: 1. Importancia: 80.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H05 - Configuración de períodos académicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Registrar períodos y seleccionar el período activo. |  |  |
| PARA: | Organizar la programación por año lectivo y período. |  |  |
| Validación | CA1. Se registran nombre, año lectivo y fechas; el inicio es anterior al fin. CA2. Existe como máximo un período activo para consulta predeterminada; el cambio es consistente ante solicitudes simultáneas. CA3. Los cambios no eliminan horarios anteriores y toda programación identifica su período. CA4. Solo usuarios autorizados modifican la configuración. | Impacto | 24 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 10 hrs |

Sprint previsto: 1. Importancia: 96.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H06 - Gestión de carreras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Registrar y consultar las carreras de la institución. |  |  |
| PARA: | Organizar la oferta académica y el alcance de cada coordinador. |  |  |
| Validación | CA1. Cada carrera tiene un nombre obligatorio y único; se permite buscarla y editarla. CA2. Se vinculan coordinadores autorizados a las carreras que gestionan, sin ampliar sus permisos a otras. CA3. Una carrera con asignaturas, secciones o historial no se elimina físicamente. CA4. Los cambios conservan las referencias utilizadas por la app móvil. | Impacto | 22 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 88.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H07 - Gestión de asignaturas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar asignaturas y sus horas teóricas y prácticas. |  |  |
| PARA: | Disponer de la oferta académica necesaria para planificar. |  |  |
| Validación | CA1. Se registran código único, nombre, carrera, año de estudio y horas teóricas y prácticas no negativas. CA2. Se permite buscar y filtrar por carrera y año de estudio dentro del alcance autorizado. CA3. Una asignatura usada en horarios no se elimina; desactivarla impide nuevas asignaciones y conserva las anteriores. CA4. La distribución por período distingue las horas de la asignatura de las sesiones requeridas para cada sección. | Impacto | 25 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 100.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H08 - Gestión de aulas laboratorios y recursos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Registrar espacios, capacidades y recursos disponibles. |  |  |
| PARA: | Asignar ambientes adecuados para cada clase. |  |  |
| Validación | CA1. Cada aula o laboratorio tiene código único en su pabellón, capacidad entera positiva, tipo, recursos y estado. CA2. Se permite consultar espacios por capacidad, tipo y recursos disponibles. CA3. Los espacios inactivos no reciben nuevas asignaciones; se impide desactivar uno con asignaciones vigentes sin resolverlas. CA4. Se conserva el historial de espacios y sus referencias en la base compartida. | Impacto | 26 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 104.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H09 - Gestión de secciones académicas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar secciones y vincular sus asignaturas. |  |  |
| PARA: | Definir los grupos que requieren un horario. |  |  |
| Validación | CA1. Se registran código, carrera, año de estudio, período y cantidad positiva de estudiantes. CA2. No se duplica el código de sección dentro de la misma carrera y período. CA3. Se vinculan asignaturas válidas y se conservan las referencias de secciones usadas en horarios. CA4. Solo se gestiona la cantidad de estudiantes; no se incorporan matrícula individual ni calificaciones. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 140.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H10 - Configuración de bloques y recesos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Definir días habilitados, bloques de clase y recesos. |  |  |
| PARA: | Establecer intervalos válidos para elaborar los horarios. |  |  |
| Validación | CA1. Cada bloque identifica período, día, inicio y fin; el inicio es anterior al fin. CA2. No se guardan bloques superpuestos en el mismo día y período; los recesos no admiten clases. CA3. Los intervalos consecutivos son válidos cuando el fin de uno coincide con el inicio del siguiente. CA4. Modificar o eliminar un bloque usado requiere resolver antes las asignaciones afectadas. | Impacto | 27 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 135.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H11 - Disponibilidad horaria docente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar la disponibilidad de los docentes por período. |  |  |
| PARA: | Planificar dentro de los intervalos autorizados. |  |  |
| Validación | CA1. Se registran días e intervalos con inicio anterior al fin, sin duplicados ni intervalos contradictorios. CA2. Una clase debe quedar completamente dentro de la disponibilidad; si no existe, se solicita completarla. CA3. Un cambio que afecte asignaciones existentes identifica las clases implicadas y obliga a revisarlas antes de publicar otra versión. CA4. La disponibilidad de un docente se considera institucionalmente, incluidas sus clases en otras carreras. | Impacto | 27 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 2. Importancia: 135.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H12 - Registro de programación académica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar la carga docente y las sesiones requeridas de mis secciones. |  |  |
| PARA: | Centralizar los insumos para generar el horario institucional. |  |  |
| Validación | CA1. Cada necesidad identifica período, sección, asignatura, docente habilitado, sesiones, duración y recursos obligatorios. CA2. Se comprueba que la asignatura pertenece a la sección y que las horas requeridas concuerdan con la carga definida. CA3. Se muestran datos completos y pendientes; los registros incompletos no se envían a generación ni aprobación. CA4. El coordinador modifica únicamente sus carreras y el responsable consulta la consolidación institucional. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 3. Importancia: 145.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H13 - Importación de programación desde Excel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Importar la programación académica desde una plantilla XLSX. |  |  |
| PARA: | Reducir la captura repetitiva y consolidar los datos de mi carrera. |  |  |
| Validación | CA1. Se ofrece una plantilla con período, carrera, sección, asignatura, docente, sesiones, duración y recursos requeridos. CA2. Se validan estructura, campos, referencias, permisos y duplicados; cada error identifica hoja, fila, campo y motivo. CA3. Antes de confirmar se presenta una vista previa; no se modifican datos si existen errores. La confirmación guarda el lote completo de forma atómica. CA4. Reimportar el mismo lote no duplica registros; una sustitución muestra los cambios y requiere confirmación. CA5. Se registra responsable, fecha y resultado; importar no publica horarios ni crea cuentas activas automáticamente. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 32 hrs |

Sprint previsto: 3. Importancia: 150.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H14 - Restricciones y preferencias de planificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Configurar reglas obligatorias y preferencias por período. |  |  |
| PARA: | Ajustar la distribución a las condiciones de la institución. |  |  |
| Validación | CA1. Son obligatorias la validez de referencias, la ausencia de traslapes, la disponibilidad, capacidad y recursos requeridos. CA2. Las reglas obligatorias no pueden desactivarse; las preferencias admiten pesos de 1 a 5 y no prevalecen sobre ellas. CA3. La configuración identifica período y versión; las propuestas registran la configuración utilizada. CA4. Cambiar reglas identifica borradores y aprobaciones afectadas y exige revalidación antes de publicar. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 3. Importancia: 140.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H15 - Detección y prevención de conflictos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Detectar traslapes y asignaciones incompatibles. |  |  |
| PARA: | Evitar horarios que no puedan cumplirse. |  |  |
| Validación | CA1. Se detecta solapamiento total o parcial de docente, aula o sección en el mismo día y período, entre todas las carreras. CA2. La validación contempla disponibilidad completa, capacidad, recursos, recesos y referencias válidas. CA3. La alerta identifica recurso, clases y motivo; una edición no se compara consigo misma y se permiten intervalos consecutivos. CA4. Las operaciones de escritura y publicación revalidan en servidor y controlan concurrencia; la interfaz no es el único control. CA5. Una propuesta inválida se presenta como resultado pendiente de corrección y nunca como horario aprobado. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 24 hrs |

Sprint previsto: 3. Importancia: 150.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H16 - Asignación y ajuste manual de horarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Crear y modificar asignaciones en una cuadrícula semanal. |  |  |
| PARA: | Elaborar horarios y resolver ajustes de la programación. |  |  |
| Validación | CA1. Se seleccionan docente, asignatura, sección, aula y bloque válidos para el período y la necesidad registrada. CA2. Cada guardado aplica H15 y no incorpora nuevas infracciones a las reglas obligatorias. CA3. Los cambios se guardan en borrador sin modificar la versión publicada; se visualizan sesiones pendientes y horas cubiertas. CA4. Si otro usuario cambió el borrador, se informa y se solicita actualizar antes de sobrescribirlo. CA5. Los formularios y controles se utilizan con teclado y se adaptan a pantallas de escritorio y móvil. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 24 hrs |

Sprint previsto: 4. Importancia: 145.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H17 - Gestión de borradores y versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Crear versiones y conservar los borradores del horario. |  |  |
| PARA: | Comparar alternativas sin perder la programación oficial. |  |  |
| Validación | CA1. Cada versión identifica período, autor, fecha, estado y conjunto completo de asignaciones. CA2. Se puede crear un borrador a partir de otra versión sin alterar el origen; se distinguen cambios entre versiones. CA3. Editar una versión aprobada genera un nuevo borrador y exige otra aprobación; la versión aprobada permanece íntegra. CA4. Las validaciones comparan asignaciones de la misma propuesta; las versiones alternativas no se tratan como clases simultáneas. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 4. Importancia: 140.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H18 - Revisión y aprobación institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de aprobación |  |  |
| QUIERO: | Revisar la propuesta consolidada y aprobarla o devolverla con observaciones. |  |  |
| PARA: | Autorizar un horario que cumpla los requisitos académicos. |  |  |
| Validación | CA1. Solo una propuesta completa y válida pasa a revisión; el responsable puede consultar sus asignaciones y validaciones. CA2. Devolver la propuesta requiere observaciones; se registra responsable, fecha y decisión. CA3. La aprobación queda vinculada a una versión concreta; cualquier cambio posterior requiere otra revisión. CA4. Solo la función autorizada aprueba; aprobar no publica automáticamente. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 4. Importancia: 145.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H19 - Publicación del horario institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de aprobación |  |  |
| QUIERO: | Publicar una versión aprobada y validada. |  |  |
| PARA: | Poner a disposición la programación oficial. |  |  |
| Validación | CA1. Solo se publica una versión aprobada con cobertura completa y reglas vigentes satisfechas; cualquier incumplimiento bloquea la operación. CA2. La publicación activa íntegramente una versión por período en una operación atómica, registrando fecha y responsable. CA3. Los docentes ven únicamente asignaciones publicadas; los borradores no quedan expuestos en la PWA ni en consultas de la app móvil. CA4. Un fallo conserva la publicación anterior sin mezcla parcial de versiones. CA5. La compatibilidad se verifica con las consultas móviles existentes antes de aplicar cambios al proyecto compartido. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 4. Importancia: 150.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H20 - Consulta de horarios publicados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Consultar el horario semanal y el detalle de cada clase. |  |  |
| PARA: | Conocer la programación oficial según mis permisos. |  |  |
| Validación | CA1. El docente consulta sus clases; coordinación y responsables filtran por carrera, sección, docente, aula y período según su alcance. CA2. Se muestran asignatura, sección, carrera, día, inicio, fin, aula, pabellón y versión publicada. CA3. La vista responde a escritorio, tableta y móvil y permite recorrer sus controles con teclado. CA4. Se distinguen los estados sin publicación, sin resultados y error de conexión; actualizar consulta la versión vigente. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 4. Importancia: 140.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H21 - Generación de propuestas con inteligencia artificial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Generar propuestas a partir de la programación y restricciones. |  |  |
| PARA: | Reducir el esfuerzo de distribución de clases y recursos. |  |  |
| Validación | CA1. Antes de generar se comprueba que estén completos los datos de H06 a H14; se enumeran faltantes y no se inicia una solicitud inválida. CA2. Se informa el estado de la solicitud y se registra la versión de datos y reglas utilizada. CA3. La respuesta se valida con H15, se muestra cobertura y se detallan clases sin asignar o conflictos; una respuesta de IA no equivale a aprobación. CA4. Las asignaciones válidas se incorporan a un nuevo borrador; las inválidas se presentan para corrección sin publicarse. CA5. Ante fallo, tiempo de espera agotado o falta de solución se conserva la planificación existente y se permite continuar manualmente. CA6. La integración se realiza desde Node.js; las credenciales del proveedor permanecen en servidor. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 40 hrs |

Sprint previsto: 5. Importancia: 150.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H22 - Revisión y ajuste de propuestas generadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Revisar y corregir las propuestas de inteligencia artificial. |  |  |
| PARA: | Aplicar el criterio institucional antes de solicitar aprobación. |  |  |
| Validación | CA1. Se muestran las asignaciones propuestas, preferencias satisfechas, conflictos y sesiones pendientes. CA2. Los ajustes utilizan H16 y la validación común; se recalcula la cobertura de la programación. CA3. Si cambian datos o reglas desde la generación, la propuesta se marca para revalidación. CA4. La propuesta sigue en borrador hasta enviarse al flujo de H18; no se publica por aceptar una recomendación. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 5. Importancia: 112.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H23 - Exportación del horario institucional a PDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Exportar los horarios publicados que puedo consultar. |  |  |
| PARA: | Distribuir y archivar la programación oficial. |  |  |
| Validación | CA1. Se seleccionan período y filtros permitidos; solo se exportan datos publicados dentro del alcance del usuario. CA2. El PDF incluye identificación institucional, versión, período, fecha de publicación, asignaturas, docentes, secciones, días, horas, aulas y pabellones. CA3. Las tablas extensas continúan con encabezados legibles, sin textos cortados ni filas superpuestas. CA4. El contenido corresponde a una misma versión aunque ocurra otra publicación durante la exportación; sin datos se informa sin generar información ficticia. | Impacto | 26 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 5. Importancia: 104.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H24 - Instalación y actualización de la PWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Instalar la PWA y recibir sus actualizaciones. |  |  |
| PARA: | Acceder a AcaPlan desde un acceso directo en dispositivos compatibles. |  |  |
| Validación | CA1. En navegadores compatibles se permite instalar la PWA con nombre, iconos e inicio definidos; el acceso web sigue disponible. CA2. La aplicación se sirve por HTTPS y abre correctamente desde el acceso instalado. CA3. Una actualización avisa al usuario y no descarta formularios con cambios pendientes sin confirmación. CA4. La versión instalada permite iniciar sesión y navegar por las funciones autorizadas; se verifica en los navegadores objetivo. | Impacto | 25 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 16 hrs |

Sprint previsto: 6. Importancia: 100.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H25 - Consulta de la última copia sin conexión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Docente |  |  |
| QUIERO: | Consultar la última copia guardada de mi horario publicado. |  |  |
| PARA: | Ver mis clases cuando no tenga conexión. |  |  |
| Validación | CA1. Después de una consulta correcta se guarda solo el horario publicado del docente autenticado y su fecha de sincronización. CA2. Sin conexión se presenta la copia con aviso de posible desactualización; si no existe, se informa claramente. CA3. La planificación, importación, aprobación, generación y publicación requieren conexión y permanecen bloqueadas sin ella. CA4. Al recuperar conexión se consulta y sustituye la copia por la versión vigente; al cerrar sesión se elimina. CA5. Una cuenta distinta no puede leer la copia anterior; las respuestas privadas no entran en una caché general compartida. | Impacto | 26 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

Sprint previsto: 6. Importancia: 104.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

| H26 - Consulta del historial de planificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Consultar versiones anteriores y el registro de operaciones. |  |  |
| PARA: | Identificar quién realizó cada cambio y recuperar su contexto. |  |  |
| Validación | CA1. Se filtran versiones y eventos por período, acción, responsable y fecha según permisos. CA2. Se registran importaciones, cambios de versión, revisiones, aprobaciones y publicaciones con identificador y resultado. CA3. Las versiones históricas se consultan en modo lectura y se diferencian de la publicación vigente. CA4. El historial no expone contraseñas ni credenciales; el usuario no puede modificar sus eventos de auditoría desde la interfaz. | Impacto | 24 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

Sprint previsto: 6. Importancia: 72.

# Gestión de planificación SCRUM

## Objetivo del producto

Obtener una PWA que permita consolidar la programación de las carreras y publicar un horario institucional completo, revisado y libre de conflictos obligatorios, manteniendo la coherencia con la base de datos utilizada por la aplicación móvil.

## Organización del equipo

El Product Owner representa las necesidades institucionales, ordena el backlog y aclara criterios de aceptación. El Scrum Master facilita el trabajo y la resolución de impedimentos. El equipo de desarrollo diseña, implementa, integra y verifica los incrementos. Los responsables académicos participan en las revisiones para comprobar que las reglas y flujos reflejen el proceso real.

## Cadencia y capacidad

Se propone una cadencia inicial de seis sprints de dos semanas, sujeta a la disponibilidad del equipo y al calendario académico. Las 462 horas son esfuerzo acumulado de trabajo, no duración calendario ni compromiso individual. Antes de cada sprint se contrastará la estimación con la capacidad; las historias que no quepan se reordenarán conservando sus dependencias.

## Eventos y seguimiento

Sprint Planning: acordar objetivo, capacidad, historias y tareas. Daily Scrum: revisar el avance hacia el objetivo y ajustar el trabajo diario. Refinamiento: aclarar criterios, riesgos y estimaciones de las próximas historias. Sprint Review: demostrar el incremento con datos de prueba y recoger observaciones. Retrospectiva: acordar mejoras concretas para el siguiente sprint.

El tablero de trabajo utilizará Pendiente, En curso, En revisión y Terminado. Cada tarea enlazará su historia, responsable y evidencia. El equipo actualizará las horas restantes diariamente; los bloqueos se registrarán con su causa y siguiente acción.

## Criterios para iniciar una historia

Una historia está lista cuando su alcance y criterios se comprenden, las dependencias están disponibles, existe una estimación y se cuenta con datos de prueba. Las integraciones externas deben tener definido su contrato y el comportamiento ante fallos.

## Definición de terminado

Una historia se considera terminada cuando cumple todos sus criterios de aceptación, fue revisada por otro integrante, está integrada, cuenta con pruebas pertinentes y evidencia verificable, y no mantiene defectos que impidan su uso. Deben verificarse permisos, validación del servidor y estados de error, además de la presentación en los tamaños de pantalla aplicables.

Toda modificación de la base compartida se prueba mediante una migración versionada en un entorno de prueba. Se comprueba que la app móvil conserva su acceso y sus consultas, que la PWA no expone borradores y que los datos existentes se preservan. Las credenciales privadas permanecen en el servidor.

El registro de eventos se incorpora al implementar cada operación; H26 proporciona su consulta. Las pruebas de integración y usabilidad se realizan durante todos los sprints y se amplían en el cierre con un recorrido completo desde la importación hasta la publicación y consulta.

## Priorización y dependencias

Se utiliza la misma fórmula del documento de referencia: Importancia = Prioridad × Impacto. La prioridad se expresa de 1 a 5, donde 5 indica mayor necesidad; el impacto se valora de 1 a 30, donde 30 representa mayor contribución al objetivo. Son valoraciones iniciales para ordenar el trabajo, sujetas a revisión por el Product Owner.

El Product Backlog se agrupa por sprint y se ordena por importancia dentro de cada grupo. La secuencia de implementación también considera dependencias: la autenticación y los catálogos preceden a la planificación, el control de versiones precede a la edición persistente, y la aprobación precede a la publicación. Una importancia mayor no elimina estas dependencias.

## Control de cambios y evidencias

Los nuevos requisitos se incorporan al Product Backlog con criterios y estimación; el equipo evalúa su efecto antes de alterar el objetivo de un sprint. Cada incremento debe dejar evidencia mediante commits, resultados de pruebas, capturas y acta de revisión. El resultado esperado que figura en cada sprint describe una meta, no una funcionalidad ya implementada.

Los diagramas de evolución se construirán con horas restantes registradas durante la ejecución. La línea ideal parte de la estimación del sprint y llega a cero al cierre; la línea real se alimenta del trabajo pendiente diario. No se presentan avances reales ni porcentajes de cumplimiento antes de disponer de esos registros.

# Product Backlog priorizado por sprint

## Sprint 1 Acceso y configuración inicial

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Inicio de sesión y autenticación | 5 | 30 | 150 | 12 hrs |
| H03 | Gestión de cuentas y permisos | 5 | 28 | 140 | 24 hrs |
| H05 | Configuración de períodos académicos | 4 | 24 | 96 | 10 hrs |
| H02 | Recuperación de contraseña | 4 | 20 | 80 | 12 hrs |
| H04 | Cierre de sesión | 4 | 20 | 80 | 8 hrs |

Total estimado del Sprint 1: 66 horas.

## Sprint 2 Catálogos y disponibilidad

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H09 | Gestión de secciones académicas | 5 | 28 | 140 | 16 hrs |
| H10 | Configuración de bloques y recesos | 5 | 27 | 135 | 12 hrs |
| H11 | Disponibilidad horaria docente | 5 | 27 | 135 | 16 hrs |
| H08 | Gestión de aulas laboratorios y recursos | 4 | 26 | 104 | 16 hrs |
| H07 | Gestión de asignaturas | 4 | 25 | 100 | 12 hrs |
| H06 | Gestión de carreras | 4 | 22 | 88 | 8 hrs |

Total estimado del Sprint 2: 80 horas.

# Product Backlog priorizado por sprint

## Sprint 3 Programación e importación

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H13 | Importación de programación desde Excel | 5 | 30 | 150 | 32 hrs |
| H15 | Detección y prevención de conflictos | 5 | 30 | 150 | 24 hrs |
| H12 | Registro de programación académica | 5 | 29 | 145 | 20 hrs |
| H14 | Restricciones y preferencias de planificación | 5 | 28 | 140 | 20 hrs |

Total estimado del Sprint 3: 96 horas.

## Sprint 4 Planificación y publicación

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H19 | Publicación del horario institucional | 5 | 30 | 150 | 20 hrs |
| H16 | Asignación y ajuste manual de horarios | 5 | 29 | 145 | 24 hrs |
| H18 | Revisión y aprobación institucional | 5 | 29 | 145 | 16 hrs |
| H17 | Gestión de borradores y versiones | 5 | 28 | 140 | 20 hrs |
| H20 | Consulta de horarios publicados | 5 | 28 | 140 | 20 hrs |

Total estimado del Sprint 4: 100 horas.

# Product Backlog priorizado por sprint

## Sprint 5 Generación asistida y exportación

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H21 | Generación de propuestas con inteligencia artificial | 5 | 30 | 150 | 40 hrs |
| H22 | Revisión y ajuste de propuestas generadas | 4 | 28 | 112 | 16 hrs |
| H23 | Exportación del horario institucional a PDF | 4 | 26 | 104 | 16 hrs |

Total estimado del Sprint 5: 72 horas.

## Sprint 6 Experiencia PWA y validación integral

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H25 | Consulta de la última copia sin conexión | 4 | 26 | 104 | 20 hrs |
| H24 | Instalación y actualización de la PWA | 4 | 25 | 100 | 16 hrs |
| H26 | Consulta del historial de planificación | 3 | 24 | 72 | 12 hrs |

Total estimado del Sprint 6: 48 horas.

Total del Product Backlog: 26 historias de usuario y 462 horas.

# Sprint Backlog 1

## Acceso y configuración inicial

Objetivo: Habilitar el acceso seguro con las cuentas compartidas y organizar los períodos académicos.

Dependencias y orden de trabajo: Proyecto Supabase de pruebas, datos de usuarios y matriz de permisos acordada.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H01 | Inicio de sesión y autenticación H01.T1. Configurar React, la conexión a Supabase y el formulario de acceso (4 h). H01.T2. Integrar sesión y perfil; proteger rutas y operaciones (5 h). H01.T3. Probar acceso válido, inválido y sin permisos (3 h). | 12 |
| H02 | Recuperación de contraseña H02.T1. Construir solicitud y pantalla de nueva contraseña (4 h). H02.T2. Configurar redirecciones y flujo de Supabase Auth (4 h). H02.T3. Verificar enlaces y recuperación en ambas aplicaciones (4 h). | 12 |
| H03 | Gestión de cuentas y permisos H03.T1. Definir permisos y adaptación compatible del perfil compartido (6 h). H03.T2. Implementar gestión de cuentas desde Node.js y la interfaz (10 h). H03.T3. Aplicar controles de acceso y pruebas con la app móvil (8 h). | 24 |
| H04 | Cierre de sesión H04.T1. Implementar cierre y limpieza del estado local (3 h). H04.T2. Proteger navegación posterior al cierre (2 h). H04.T3. Probar cierre, cambio de cuenta y pérdida de conexión (3 h). | 8 |
| H05 | Configuración de períodos académicos H05.T1. Crear formulario y consultas de períodos (3 h). H05.T2. Garantizar activación única y conservación del historial (4 h). H05.T3. Probar fechas, permisos y activaciones simultáneas (3 h). | 10 |

Esfuerzo total estimado: 66 horas.

## Entregable funcional del Sprint 1

PWA con inicio y cierre de sesión, recuperación, gestión de permisos y períodos.

# Sprint Backlog 2

## Catálogos y disponibilidad

Objetivo: Disponer de los datos académicos y espacios necesarios para planificar.

Dependencias y orden de trabajo: Acceso y períodos del Sprint 1. Las carreras y asignaturas preceden a la vinculación de secciones.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H06 | Gestión de carreras H06.T1. Crear gestión de carreras y asignación de responsables (5 h). H06.T2. Verificar duplicados, permisos y referencias (3 h). | 8 |
| H07 | Gestión de asignaturas H07.T1. Implementar formularios, búsqueda y filtros (5 h). H07.T2. Validar horas, códigos y referencias (4 h). H07.T3. Probar restricciones y permisos por carrera (3 h). | 12 |
| H08 | Gestión de aulas laboratorios y recursos H08.T1. Crear gestión de pabellones, espacios y recursos (7 h). H08.T2. Modelar tipo de espacio y proteger asignaciones existentes (5 h). H08.T3. Probar capacidad, duplicados y compatibilidad (4 h). | 16 |
| H09 | Gestión de secciones académicas H09.T1. Construir gestión de secciones y vinculación de asignaturas (8 h). H09.T2. Validar pertenencia, duplicados y cantidad de estudiantes (4 h). H09.T3. Probar permisos y conservación de referencias (4 h). | 16 |
| H10 | Configuración de bloques y recesos H10.T1. Crear configuración de días, bloques y recesos (5 h). H10.T2. Validar intervalos y referencias utilizadas (4 h). H10.T3. Probar límites horarios y modificaciones (3 h). | 12 |
| H11 | Disponibilidad horaria docente H11.T1. Implementar captura y consulta de disponibilidad (6 h). H11.T2. Relacionar cambios con asignaciones y alcance institucional (6 h). H11.T3. Probar intervalos incompletos y conflictos entre carreras (4 h). | 16 |

Esfuerzo total estimado: 80 horas.

## Entregable funcional del Sprint 2

Carreras, asignaturas, espacios, secciones, bloques y disponibilidad gestionables.

# Sprint Backlog 3

## Programación e importación

Objetivo: Centralizar la carga académica y validar las restricciones institucionales.

Dependencias y orden de trabajo: Catálogos del Sprint 2. H12 define el contrato de datos que utiliza H13; H14 configura reglas para H15.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H12 | Registro de programación académica H12.T1. Modelar necesidades y carga académica compatible con Supabase (6 h). H12.T2. Crear captura y consolidación por carrera y período (8 h). H12.T3. Validar cobertura horaria, permisos y datos faltantes (6 h). | 20 |
| H13 | Importación de programación desde Excel H13.T1. Definir plantilla y lectura del archivo XLSX (8 h). H13.T2. Implementar validación y vista previa de errores (10 h). H13.T3. Guardar lotes atómicos y controlar reimportaciones (8 h). H13.T4. Probar archivos inválidos, permisos y duplicados (6 h). | 32 |
| H14 | Restricciones y preferencias de planificación H14.T1. Modelar reglas, preferencias y versión de configuración (6 h). H14.T2. Implementar gestión y aplicación común desde el backend (8 h). H14.T3. Probar prioridades y cambios de reglas (6 h). | 20 |
| H15 | Detección y prevención de conflictos H15.T1. Construir validador común de intervalos y restricciones (10 h). H15.T2. Presentar conflictos y proteger escrituras concurrentes (8 h). H15.T3. Probar solapes parciales, extremos y recursos compartidos (6 h). | 24 |

Esfuerzo total estimado: 96 horas.

## Entregable funcional del Sprint 3

Registro e importación XLSX con vista previa, reglas y detección de conflictos.

# Sprint Backlog 4

## Planificación y publicación

Objetivo: Completar el flujo desde el borrador manual hasta la consulta del horario oficial.

Dependencias y orden de trabajo: Programación y validador del Sprint 3. Implementar H17 antes de H16; completar H18 antes de H19 y H20.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H17 | Gestión de borradores y versiones H17.T1. Modelar cabecera de versión y asignaciones con migración compatible (8 h). H17.T2. Implementar duplicación, estados y comparación (7 h). H17.T3. Probar aislamiento y conservación de la publicación vigente (5 h). | 20 |
| H16 | Asignación y ajuste manual de horarios H16.T1. Construir cuadrícula semanal y formulario de asignación (10 h). H16.T2. Integrar validación, cobertura y control de concurrencia (8 h). H16.T3. Probar edición, navegación y distintos tamaños de pantalla (6 h). | 24 |
| H18 | Revisión y aprobación institucional H18.T1. Implementar estados, observaciones y registro de decisión (6 h). H18.T2. Construir revisión y controles de aprobación (6 h). H18.T3. Probar rechazo, corrección y cambio posterior a aprobación (4 h). | 16 |
| H19 | Publicación del horario institucional H19.T1. Implementar publicación atómica y validación final (8 h). H19.T2. Mantener contrato de lectura con la app móvil (6 h). H19.T3. Probar fallos, permisos y publicación simultánea (6 h). | 20 |
| H20 | Consulta de horarios publicados H20.T1. Construir vista semanal, filtros y detalle de clase (9 h). H20.T2. Aplicar permisos y estados de carga y error (5 h). H20.T3. Verificar diseño adaptable y coherencia con la app móvil (6 h). | 20 |

Esfuerzo total estimado: 100 horas.

## Entregable funcional del Sprint 4

Versiones, edición manual, revisión, aprobación, publicación atómica y consulta semanal.

# Sprint Backlog 5

## Generación asistida y exportación

Objetivo: Acelerar la elaboración de propuestas y distribuir el horario oficial en PDF.

Dependencias y orden de trabajo: Flujo de versiones y aprobación del Sprint 4; acceso al proveedor de IA. H21 precede a H22.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H21 | Generación de propuestas con inteligencia artificial H21.T1. Definir integración y preparación de datos para generación (10 h). H21.T2. Implementar servicio Node.js y seguimiento de solicitudes (14 h). H21.T3. Validar resultados y construir reporte de cobertura (10 h). H21.T4. Probar fallos, ausencia de solución y datos cambiantes (6 h). | 40 |
| H22 | Revisión y ajuste de propuestas generadas H22.T1. Construir revisión de resultado y detalle de pendientes (6 h). H22.T2. Integrar ajustes, cobertura y envío a revisión (6 h). H22.T3. Probar correcciones y revalidación de propuestas (4 h). | 16 |
| H23 | Exportación del horario institucional a PDF H23.T1. Definir plantilla institucional y filtros de exportación (5 h). H23.T2. Generar PDF consistente por versión (6 h). H23.T3. Verificar permisos y documentos cortos y extensos (5 h). | 16 |

Esfuerzo total estimado: 72 horas.

## Entregable funcional del Sprint 5

Generación asistida por IA, revisión de resultados y exportación PDF de horarios publicados.

# Sprint Backlog 6

## Experiencia PWA y validación integral

Objetivo: Facilitar instalación, consulta sin conexión y trazabilidad, y validar la convivencia con la app móvil.

Dependencias y orden de trabajo: Consulta publicada del Sprint 4 y registros de auditoría producidos desde cada módulo. H24 precede a H25.

| ID | Historia y tareas previstas | Horas |
| --- | --- | --- |
| H24 | Instalación y actualización de la PWA H24.T1. Configurar manifiesto, iconos y service worker (6 h). H24.T2. Implementar aviso y aplicación de actualizaciones (5 h). H24.T3. Probar instalación, inicio y actualización con datos pendientes (5 h). | 16 |
| H25 | Consulta de la última copia sin conexión H25.T1. Diseñar almacenamiento privado y estrategia de caché (7 h). H25.T2. Implementar consulta offline y sincronización (7 h). H25.T3. Probar aislamiento, cierre de sesión y cambios de versión (6 h). | 20 |
| H26 | Consulta del historial de planificación H26.T1. Construir consulta y filtros sobre eventos registrados desde cada módulo (5 h). H26.T2. Mostrar versiones históricas de solo lectura (4 h). H26.T3. Probar permisos e integridad del historial (3 h). | 12 |

Esfuerzo total estimado: 48 horas.

## Entregable funcional del Sprint 6

PWA instalable, copia privada del horario docente, historial consultable y flujo integral verificado.

La validación final recorre importación, planificación, aprobación, publicación y consulta en ambas aplicaciones; incluye pruebas de permisos, actualización de la PWA y pérdida de conexión.